Приложение 1

ПЛАН

мероприятий по повышению показателей доступности объектов и предоставляемых на них услуг для инвалидов

в МДОБУ «ДСКВ «Южный» на 2019-2020 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | | Ответственный |
| 1. | 2. | 3. | | 4. |
| **1.Нормативно-правовое обеспечение** | | | | |
| 1.1. | Утверждение состава рабочей группы по решению вопросов формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | | Сентябрь 2019 | Заведующий ДОУПашина С.А. |
| 1.2. | Рассмотрение и пролонгирование инструкций и методических рекомендаций по оказанию ситуативной помощи людям с ограниченными возможностями здоровья | | Октябрь 2019 | Зам.зав. по безопасности Бортниченко Л.В.  Зам.зав. по ВР Косычева Л.Г.  РСП Чернова И.Г.  Зав.хоз.Таранова К.А. |
| 1.3. | Разработка и утверждение приказов о внесении в должностные обязанности сотрудников учреждений обязанностей по оказанию ситуативной помощи людям с ограниченными возможностями здоровья | | Сентябрь 2019 | Заведующий ДОУ Пашина С.А.  Делопроизводитель  Лукина Н.А. |
| 1.4. | При разработке, утверждении и согласовании проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ обеспечивать соблюдение требований законодательства по обеспечению доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения | | В 2020 году  (по мере поступления денежных средств) | Зав.хоз.Таранова К.А.  РСП Чернова И.Г. |
| **2. Организационные мероприятия** | | | | |
| 2.1. | Создание рабочей группы по решению вопросов формирования условий развития доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Сентябрь 2019 | | Зам.зав. по безопасности Бортниченко Л.В.  Зам.зав. по ВР Косычева Л.Г.  РСП Чернова И.Г.  Зав.хоз.Таранова К.А. |
| 2.2. | Проведение анкетирования (обследования) доступности объектов | Октябрь 2019 | | РСП Чернова И.Г.  Зам.зав. по безопасности Бортниченко Л.В. |
| 2.3. | Предоставление услуг по месту жительства инвалида в дистанционном режиме |  | | Зам.зав. по ВР Косычева Л.Г.  РСП Чернова И.Г. |
| 2.4. | Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи | В течение  уч. года | | Зам.зав. по безопасности Бортниченко Л.В.  Зав.хоз.Таранова К.А. |
| 2.5. | Освещение на сайте сада вопросов по созданию безбарьерной среды для инвалидов | Октябрь 2019 | | РСП Чернова И.Г. |
| 2.6. | Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов» и других мероприятий по вопросам формирования условий развития доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | По плану | | Заведующий ДОУ Пашина С.А.  Зам.зав. по ВР Косычева Л.Г.  Зам.зав. по безопасности Бортниченко Л.В.  РСП Чернова И.Г. |
| **3. Материально-техническое обеспечение** | | | | |
| 3.1. | Обеспечение доступности интернет-ресурсов с помощью создания второй версии сайта, которая будет доступна по ссылке «Версия сайта для слабовидящих» в соответствии с ГОСТ Р 52872-2007 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению» | Октябрь 2019 | | РСП Чернова И.Г. |
| 3.2. | Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности | Ноябрь 2019 | | РСП Чернова И.Г.  Зав.хоз.Таранова К.А..  Завхоз Чернявская Е.Б. |
| 3.3. | Создание условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости – по территории объекта) – приобретение и установка поручней, пандусов | Март 2019  (по мере поступления денежных средств) | | РСП Чернова И.Г.  Зав.хоз.Таранова К.А..  Завхоз Чернявская Е.Б. |
| 3.4. | Создание условий индивидуальной мобильности инвалидов (доступные санитарно-гигиенические помещения) |  | | РСП Чернова И.Г.  Зав.хоз.Таранова К.А..  Завхоз Чернявская Е.Б. |
| 3.5. | Создание условий индивидуальной мобильности инвалидов (доступные входные группы) | Март 2020  (по мере поступления денежных средств) | | РСП Чернова И.Г.  Зав.хоз.Таранова К.А..  Завхоз Чернявская Е.Б. |
| 3.6. | Создание условий индивидуальной мобильности инвалидов (выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов) |  | | Зам.зав. по безопасности Бортниченко Л.В. |
| 3.7. | Обустройство основного входа в здание для маломобильных групп населения (установка боковых поручней на входной площадке, установка кнопки вызова персонала, установка доводчика двери, замена ручки на скобу, нанесение цветового и тактильного покрытия на входной площадке, нанесение цветовой маркировки на лестнице) | Март 2020  (по мере поступления денежных средств) | | РСП Чернова И.Г.  Зав.хоз.Таранова К.А..  Завхоз Чернявская Е.Б. |